# 当前缺口与内容生产顺序

## P0：不解决就不能对外卖

### 1. 前端产品冻结

- 最终卖 68 元还是 98 元，或两档分别交付什么。

- 认知课时长、形式、预约、有效期、改期和退款。

- 商品标题、商品详情页、购买须知和客服口径。

### 2. 训练营冻结

- 最终卖 980 元还是 1,980 元。

- 是否包含食宿、资料、工具账号或后续咨询。

- 3 天逐小时课表、讲师、场地、人数上限和退改政策。

### 3. 五档后端产品冻结

19,800 元、69,800 元、298,000 元、100 万元、200 万元每档都缺少：

- 正式产品名和目标客户。

- 客户购买的具体标的和付款性质。

- 公司交付清单、周期、负责人和承接上限。

- 客户另需投入的资金、人员、设备和时间。

- 收入来源、全部成本、利润分配和结算周期。

- 账号、店铺、货物、数据和知识产权归属。

- 亏损、延期、退款、违约和退出机制。

- 可量化验收标准和售后边界。

### 4. 合同与财务冻结

- 收款主体、开票主体和合同主体是否一致。

- 认知课、训练营、服务费、保证金、备货款和投资款分别如何入账。

- 升级是否抵扣、抵扣多少、什么条件下生效。

- 退款准备金、审批权限、对账和发票流程。

### 5. 真实证据补齐

当前缺少四类正式素材：经营数据截图、数据验真视频、考察记录、客户结果反馈。必须先做证据登记、授权和脱敏，再进入直播、朋友圈、社群和展厅。

## P1：产品冻结后立即重写

按以下顺序完成逐字稿：

- 主播 90 分钟完整逐字稿。

- 助播配合、转场和异议补位逐字稿。

- 中控节奏、福利、库存和数据播报逐字稿。

- 评论区助理合规扣字库。

- 抖音私信逐字稿。

- 电话首联与二次跟进逐字稿。

- 个人微信欢迎、诊断、邀群和追单逐字稿。

- 14 天朋友圈内容体系。

- 14 天社群运营逐字稿。

- 私域直播成交训练营逐字稿。

- 3 天线下训练营讲师、主持、桌长和顾问逐字稿。

旧模板已经删除，所有场景、价格、权益、案例和承诺均按最终冻结的现行产品重新写。

## P2：让团队能够复制执行

- 所有现行资料生成可打印 Word/PDF 版，并加版本号、生效日、页码和保密级别。

- 按岗位制作口袋卡、检查表、考试卷和评分表。

- 集中培训后完成电话、微信、直播、社群和线下签约模拟演练。

- 每个岗位通过书面考试和实操考核后才能上岗。

- 建立每日看板、周复盘、客诉复盘和版本更新机制。

## 建议内容生产责任表

| 内容 | 主责 | 审核 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品卡和权益表 | 产品负责人 | 创始人、财务、交付 | 价格和交付冻结 |
| 公域直播逐字稿 | 直播负责人 | 产品、合规 | 前端产品冻结 |
| 私信电话微信逐字稿 | 客服负责人 | 产品、企微管理员 | 承接流程冻结 |
| 朋友圈社群私域直播 | 私域负责人 | 内容、合规 | 证据库可用 |
| 训练营课程和成交稿 | 教学负责人 | 产品、交付、合规 | 课表和后端产品冻结 |
| 后端合同和交付 SOP | 项目负责人 | 法务、财税、财务 | 五档产品冻结 |
| 打印培训和考核包 | 人事培训 | 各岗位负责人 | 现行内容定版 |

## 第一轮拍板会应只解决的 12 个问题

- 前端最终价格是什么？

- 前端具体交付什么？

- 训练营最终价格是什么？

- 训练营 3 天分别讲什么？

- 五档后端各自卖什么？

- 每档后端谁负责交付、最多能接多少人？

- 客户的钱分别是什么性质？

- 公司和客户的利润如何计算、何时结算？

- 哪些内容可以退款、哪些实际成本不能退？

- 当前能拿出哪些真实、可授权的结果证据？

- 哪些项目已经能交付，哪些只能继续筹备？

- 谁拥有最终价格、话术、合同和上线放行权？