# 私域直播现场执行与复盘表

# 一、单场基本信息

场次编号：【】｜日期：【】｜主题：【】｜入口：【】｜负责人：【】｜准播/延期：【】

# 二、总控执行表

| 时间 | 动作 | A岗 | B岗 | 素材编号/页码 | 完成 | 异常升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开播前60分钟 | 全员到岗、设备和入口测试 | 【】 | 【】 | CHECK-01 | □ | 负责人 |
| 开播前30分钟 | 最终放行、群内提醒 | 【】 | 【】 | MSG-01 | □ | 负责人 |
| 0-8分钟 | 开场、边界、身份互动 | 【】 | 【】 | PPT 1-4 | □ | 审核 |
| 8-35分钟 | 平台定位、四类人群 | 【】 | 【】 | MAP-01/TEST-01 | □ | 场控 |
| 35-65分钟 | 项目六格卡、经营账 | 【】 | 【】 | CARD-01/CALC-01 | □ | 审核 |
| 65-83分钟 | 证据风险、交付路径 | 【】 | 【】 | CASE-01/SOP-01 | □ | 负责人 |
| 83-90分钟 | 答疑、下一步登记 | 【】 | 【】 | FORM-01 | □ | 小助理组长 |
| 结束后30分钟 | 数据导出、问题分配 | 【】 | 【】 | DATA-01 | □ | 负责人 |

每15分钟场控检查：进度、在线、互动、高频问题、异常。连续两个检查点无互动时，切换投票/案例/问答。问题分为“直播内回答、课后一对一、需负责人核实”，未答问题必须进T+0清单。

# 三、资料版本与授权台账

| 编号 | 文件/素材 | 版本 | 生效日期 | 审核人 | 授权范围 | 旧版停用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 群内/直播/私聊/公开 | □ |

# 四、故障处置卡

| 故障 | 立即动作 | 恢复时限 | 升级/停播条件 | 对外通知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主讲断网 | 场控接话，B岗切备用网络 | 60秒 | 3分钟未恢复则备用主讲接管 | 说明技术延迟 |
| 直播间掉线 | 启用备用入口，小助理群通知 | 3分钟 | 10分钟未恢复则负责人决定改期 | 发送真实新入口/改期说明 |
| PPT/视频失败 | 切PDF→图片→口述版 | 30秒 | 核心价格/合同页不可用则暂停 | 无需掩饰，说明切换 |
| 收音异常 | 备用麦/手机，群内文字同步 | 60秒 | 3分钟无声则暂停 | 说明设备问题 |
| 错发价格/案例 | 审核叫停、撤回、更正、保留记录 | 立即 | 未获负责人确认不得继续 | 公开更正，不删质疑 |
| 投诉/敏感承诺 | 停止争辩，登记证据，负责人接管 | 5分钟首响 | 涉及收费/退款/隐私则转专人 | 给真实处理时限 |
| 录制失败 | 登记失败，决定补录并明确标注 | 课后确认 | 不得把补录冒充现场回放 | 如实说明 |

# 五、彩排与准播放行表

| 节点 | 检查项 | 通过标准 | 结果 | 整改人/复测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-2全流程 | 完整跑90分钟 | 总时长误差≤5分钟，全部交接跑通 | □ | 【】 |
| D-1技术彩排 | 入口、网络、收音、录制、资料、备用机 | 每项实测成功 | □ | 【】 |
| 开播前30分钟 | 素材授权、价格交付、人员到岗 | P0未关闭为0 | □ | 【】 |

任一核心素材未授权、价格/交付未批准、主备岗位未到岗，不得开播。最终决定：□准播 □延期；负责人签字：【】。

# 六、T+3客户承接台账

| 客户代号 | 来源 | 预约/到课/早退/回放 | 核心问题 | 已发资料 | 负责人 | 下一步/时间 | 状态 | 未结事项 | 复查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 新增/有效沟通/明确下一步/暂缓/不适配/禁止营销 | 【】 | 【】 |

定义：有效沟通=客户明确表达现状或问题；明确下一步=有具体动作和时间；禁止营销=客户明确拒绝，立即停止营销触达。T+3未结事项转负责人待办，并回流下一周内容和下一场FAQ。

# 七、岗位演练考核

| 岗位 | 考核动作 | 通过标准 | 第一次 | 补训后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主讲 | 完整模拟+经营账+风险边界 | 90分钟误差≤5分钟，无错误承诺 | □ | □ |
| 场控 | 找素材+断网/错发切换 | 30秒内找到素材，按故障卡处理 | □ | □ |
| 小助理 | 邀约、互动分类、标签、承接 | 记录完整，无骚扰触达 | □ | □ |
| 审核 | 识别收益、授权、价格、隐私风险 | P0风险100%识别并叫停 | □ | □ |

不合格者当天补训和复测，通过后方可上岗。

# 八、复盘表

| 指标 | 数值/口径 |
| --- | --- |
| 去重预约人数/到课率 | 【】 |
| 平均停留/数据来源 | 【】 |
| 互动/测评/有效沟通/明确下一步 | 【】 |
| 收款额/退款额/净收款 | 【】 |
| 退群/投诉/禁止营销 | 【】 |
| 最佳预热主题/最高互动模块/掉线模块 | 【】 |
| 重复异议/高频索取素材 | 【】 |
| 岗位错漏与下场只改3项 | 【】 |