# 三天线下课程
多智能体复盘与开课前整改报告

复盘角色：培训课件智能体、执行反馈督导智能体、法务智能体、甲方老板视角智能体、总指挥智能体。

总评：V1 的价值观与风险意识基本正确，但仍是一份课程大纲，不是可直接开营的执行方案。最大问题是经营技能训练不足、第三天下午拥堵、成果表缺少追踪、教学与成交未物理隔离、签约原则没有变成系统闸门。

# 一、智能体共识结论

课程主线要从“盘点-算账-匹配”升级为“需求-经营闭环-验证与决策”。

三天毕业标准应是完成可验证的经营成果，而不是听完或购买后端项目。

后端项目答疑必须在全员课程结业后独立、自愿开展。

正式开课前必须补逐时运行、岗位、资料、设备、应急和签约放行文件。

# 二、P0级问题：未解决不得开课

| 问题 | 风险与整改 |
| --- | --- |
| 没有逐小时课表 | 现有模块实际可能需要8.5-10小时；必须冻结分钟表和主持人截断机制。 |
| 第三天下午严重拥堵 | 50人每人10分钟即需500分钟顾问工时；结营前不可能同时完成复核、说明、签约和收款。 |
| 六项成果缺少追踪 | 须有唯一学员编号、版本、桌号、完成状态、每日纸电双校验和资料管理员。 |
| 关键岗位缺失 | 增加总控、签到资料、技术、流动助教、计时、应急和授权管理；总控不得兼顾问财务。 |
| 设备网络无降级方案 | 准备双网络、离线录屏、脱敏素材、纸质演练；账号实名或付款不得作为课堂必做。 |
| 教学和签约未物理隔离 | 课程结束后另场咨询；财务只接收全绿Gate学员并双人复核。 |
| 缺少突发事件SOP | 覆盖断网停电、讲师缺席、身体不适、隐私泄露、退款争议和共同决策反对。 |

# 三、教学质量整改

开课前按零基础、已有业务、资源合作分组。

增加客户需求、一页创业假设、最小经营包、咨询角色演练、交付复购和7天验证。

讲授35%、示范15%、练习35%、点评15%；单次讲授不超过30分钟。

成果验收设通过、返工、未完成；缺两项者不出适配结论。

用中性贯穿案例替代临场平台招商案例，提前7天冻结。

# 四、现场运行建议

| 项目 | 硬指标 |
| --- | --- |
| 人员 | 桌长不超过1:8；30人至少4名，50人至少7名；顾问3-5名。 |
| 资料 | 唯一编号覆盖100%；资料遗失和敏感信息公开均为0。 |
| 教学 | 第一天成果完整率>=95%；第二、三天核心成果提交率>=90%。 |
| 时间 | 课程累计超时<=20分钟/天；断网后5分钟内切换离线方案。 |
| 成交 | 教学时段报价收款=0；无适配报告签约=0；借贷劝诱=0；口头新增权益=0。 |

# 五、成交与合规红线

产品、价格、权益、交付、合同、退款、主体任一未冻结或版本不一致

以作业或适配诊断为销售施压工具

保收益、保回本、保订单、保区域、随时可退等口头承诺

绕过共同决策人或企业授权代表

鼓励借贷、刷卡、套现或超承受能力付款

合同、收款、开票主体不一致且无书面说明，或向个人账户付款

以订金、意向金、锁位金绕过项目未冻结状态

不购买后端项目就减少课程资料、验收或课后支持

未获单独授权就把资金、家庭和风险信息交给销售

# 六、开课放行结论

当前结论：V2 可以继续用于内部课程研发，但在七份运行控制文件、课程正式退改、后端项目冻结资料和签约全绿Gate完成前，不建议对外标注“正式执行版”，不建议据此现场收款。